## Sheet1
task | start hours | week 1 | week 2 | week 3 | week 4 | week 5 | week 6 | week 7 | week 8 | week 9 | week 10 | week 11 | week 12 | total hours spent
1 | 2 | week 1: 2 | 2
2 | 8 | [12 empty] | 0
3 | 4 | [12 empty] | 0
4 | 2 | [12 empty] | 0
5 | 1 | [12 empty] | 1 | bar: week 3
6 | 16 | [12 empty] | 0
7 | 16 | [12 empty] | 0
8 | 3 | [12 empty] | 0
9 | 24 | [12 empty] | 0
10 | 2 | week 3: 2 | 2
11 | 8 | [12 empty] | 0
12 | 4 | [12 empty] | 0
13 | 4 | [12 empty] | 0
14 | 2 | [12 empty] | 0
15 | 2 | [12 empty] | 0
16 | 3 | [12 empty] | 0
17 | 3 | [12 empty] | 0
18 | 2 | [12 empty] | 0
19 | 4 | [12 empty] | 0
20 | 6 | [12 empty] | 0
21 | 4 | [12 empty] | 0
22 | 3 | [12 empty] | 0
23 | 3 | [12 empty] | 0
24 | 2 | [12 empty] | 0
25 | 4 | [12 empty] | 0
26 | 2 | [12 empty] | 0
27 | 2 | [12 empty] | 0
28 | 2 | [12 empty] | 0
29 | 1 | [12 empty] | 1 | bar: week 3
30 | 1 | [12 empty] | 1 | bar: week 3
31 | 1 | [12 empty] | 1 | bar: week 3
32 | 1 | [12 empty] | 0
33 | 1 | [12 empty] | 0
34 | 1 | [12 empty] | 0
35 | 1 | [12 empty] | 0
36 | 1 | [12 empty] | 0
37 | 1 | [12 empty] | 0
38 | 1 | [12 empty] | 0
39 | 1 | [12 empty] | 0
40 | 2 | week 3: 2 | 2
41 | 1 | [12 empty] | 0
42 | 1 | [12 empty] | 1 | bar: week 1
43 | 1 | [12 empty] | 1 | bar: week 2
44 | 1 | [12 empty] | 0
45 | 1 | [12 empty] | 0
46 | 2 | [12 empty] | 0
47 | 3 | [12 empty] | 0
48 | 2 | [12 empty] | 0
49 | 4 | [12 empty] | 0
50 | 8 | [12 empty] | 0
51 | 2 | [12 empty] | 0
52 | 8 | [12 empty] | 0
53 | 1 | [12 empty] | 0
54 | 4 | [12 empty] | 0
55 | 6 | [12 empty] | 0
56 | 3 | week 3: 3 | 3
57 | 1 | [12 empty] | 1 | bar: week 3
58 | 2 | [12 empty] | 0
59 | 3 | [12 empty] | 0
60 | 1 | [12 empty] | 0
61 | 16 | [12 empty] | 0
62 | 2 | [12 empty] | 0
63 | 2 | [12 empty] | 0
64 | 8 | [12 empty] | 0
65 | 8 | [12 empty] | 0
66 | 2 | week 1: 2 | 2
67 | 1 | [12 empty] | 0
68 | 1 | [12 empty] | 1 | bar: week 3
69 | 1 | [12 empty] | 0
70 | 1 | [12 empty] | 0
71 | 1 | [12 empty] | 0
72 | 1 | [12 empty] | 1 | bar: week 3
73 | 1 | [12 empty] | 1 | bar: week 1
74 | 1 | [12 empty] | 0
75 | 1 | [12 empty] | 0
76 | 1 | [12 empty] | 0
77 | 1 | [12 empty] | 0
78 | 1 | [12 empty] | 0
79 | 1 | [12 empty] | 0
80 | 1 | [12 empty] | 0
81 | 1 | [12 empty] | 0
82 | 1 | [12 empty] | 0
83 | 1 | bar: week 3
84
85
86
actual remaining hours | 261 | week 1: 255; week 2: 254; week 3: 239
estimated remaining hours | 260 | 254 | 230 | 206 | 182 | 158 | 134 | 114 | 94 | 72 | 48 | 24 | 0